## Slide 1
TIK2111 • MANAJEMEN PROYEK TI
Manajemen Waktu &
Penjadwalan Proyek
Gantt Chart
Pertemuan 5 • Sub-CPMK 4
Program Studi D3 Teknik Informatika — Fakultas Vokasi USU
Zulhamsyah Fachrurrazi Nasution, S.Kom., M.MSI

## Slide 2
RECAP PERTEMUAN SEBELUMNYA
Sebelumnya Kita Sudah Belajar…
1
Ruang Lingkup Proyek
Batasan pekerjaan yang harus dan tidak harus dikerjakan dalam proyek
2
Scope Creep
Risiko pembengkakan ruang lingkup yang dapat dicegah dengan change control formal
3
Work Breakdown Structure
Dekomposisi proyek menjadi work package melalui top-down decomposition
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 2/22

## Slide 3
PETA PEMBELAJARAN
Agenda Hari Ini
1
Proses manajemen waktu proyek
2
Dari WBS ke daftar aktivitas & dependensi
3
Teknik estimasi durasi aktivitas
4
Apa itu Gantt Chart & anatominya
5
Kelebihan, keterbatasan, dan tools
6
Studi kasus & diskusi kelompok
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 3/22

## Slide 4
CAPAIAN PEMBELAJARAN
Kemampuan Akhir yang Diharapkan
Sub-CPMK 4
Mahasiswa mampu menyusun penjadwalan proyek menggunakan Gantt Chart.
Fokus Pertemuan Ini — Indikator Pencapaian
Menjelaskan proses manajemen waktu proyek dan hubungan antaraktivitas
Menjelaskan teknik estimasi durasi aktivitas proyek
Menyusun Gantt Chart untuk studi kasus proyek TI
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 4/22

## Slide 5
PEMANTIK DISKUSI
Sebelum Kita Mulai…
?
“Mengapa penjadwalan yang realistis lebih penting daripada penjadwalan yang terlihat cepat di atas kertas?”
Diskusi singkat 3–5 menit — beberapa mahasiswa berbagi pendapat
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 5/22

## Slide 6
MANAJEMEN WAKTU
Apa Itu Manajemen Waktu Proyek?
“Proses yang dibutuhkan untuk mengelola penyelesaian proyek secara tepat waktu, meliputi perencanaan, penyusunan, dan pengendalian jadwal.”
Jadwal proyek yang baik menjadi acuan bersama bagi tim untuk memantau kemajuan pekerjaan dari waktu ke waktu.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 6/22

## Slide 7
MANAJEMEN WAKTU
Lima Proses Manajemen Waktu Proyek
1
Definisikan
Aktivitas
2
Urutkan
Aktivitas
3
Estimasi
Durasi
4
Susun
Jadwal
5
Kendalikan
Jadwal
Proses ini berjalan berulang (iteratif) sepanjang siklus hidup proyek, terutama saat terjadi perubahan.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 7/22

## Slide 8
MANAJEMEN WAKTU
Dari Work Package ke Daftar Aktivitas
Setiap work package pada WBS diuraikan lebih lanjut menjadi aktivitas-aktivitas spesifik yang dapat dijadwalkan dan diberi durasi.
Contoh: Work Package “Modul Login”
Aktivitas: Merancang basis data pengguna
Aktivitas: Membuat tampilan (UI) halaman login
Aktivitas: Mengembangkan logika autentikasi
Aktivitas: Menguji modul login
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 8/22

## Slide 9
MANAJEMEN WAKTU
Jenis Dependensi Antaraktivitas
Finish-to-Start (FS)
Aktivitas B baru dapat dimulai setelah Aktivitas A selesai (paling umum)
Start-to-Start (SS)
Aktivitas B dapat dimulai bersamaan dengan dimulainya Aktivitas A
Finish-to-Finish (FF)
Aktivitas B harus selesai bersamaan dengan selesainya Aktivitas A
Start-to-Finish (SF)
Aktivitas B harus selesai sebelum Aktivitas A dimulai (jarang digunakan)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 9/22

## Slide 10
MANAJEMEN WAKTU
Teknik Estimasi Durasi Aktivitas
1
Expert Judgment
Estimasi berdasarkan penilaian dan pengalaman ahli/praktisi
2
Analogous Estimating
Estimasi berdasarkan durasi aktivitas serupa pada proyek sebelumnya
3
Parametric Estimating
Estimasi menggunakan hubungan statistik antara data historis dan variabel lain
4
Three-Point Estimating
Estimasi berdasarkan skenario optimis, pesimis, dan paling mungkin (PERT)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 10/22

## Slide 11
GANTT CHART
Apa Itu Gantt Chart?
“Diagram batang yang menampilkan jadwal proyek, memperlihatkan tanggal mulai dan selesai setiap aktivitas sepanjang garis waktu.”
Diperkenalkan oleh Henry Gantt pada awal abad ke-20, dan hingga kini tetap menjadi salah satu alat visualisasi jadwal proyek paling populer.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 11/22

## Slide 12
GANTT CHART
Anatomi Sebuah Gantt Chart
Task List
Daftar aktivitas yang tersusun di kolom kiri diagram
Timeline Bar
Batang horizontal yang menunjukkan durasi & posisi aktivitas pada garis waktu
Milestone
Penanda titik pencapaian penting (biasanya berbentuk berlian)
Dependency Arrow
Garis/panah yang menunjukkan keterkaitan antaraktivitas
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 12/22

## Slide 13
GANTT CHART
Contoh Gantt Chart Sederhana
Analisis Kebutuhan
Desain Sistem
Pengembangan
Pengujian
Peluncuran
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
Contoh proyek pengembangan modul akademik selama 7 minggu. Bar hijau menandai milestone peluncuran.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 13/22

## Slide 14
GANTT CHART
Milestone dalam Gantt Chart
Titik pencapaian penting dalam proyek yang menandai selesainya suatu fase atau deliverable utama — biasanya tidak memiliki durasi.
Membantu tim dan stakeholder memantau kemajuan proyek secara ringkas
Digunakan sebagai titik evaluasi (checkpoint) sebelum melanjutkan ke fase berikutnya
Contoh: selesainya desain sistem, peluncuran versi beta, serah terima akhir
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 14/22

## Slide 15
GANTT CHART
Kelebihan & Keterbatasan Gantt Chart
KELEBIHAN
Mudah dipahami secara visual oleh berbagai pihak
Memperlihatkan jadwal keseluruhan proyek secara ringkas
Cocok untuk memantau progres terhadap rencana
KETERBATASAN
Kurang efektif menampilkan jalur kritis pada proyek kompleks
Sulit menampilkan dependensi rumit antaraktivitas
Perlu diperbarui rutin agar tetap akurat
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 15/22

## Slide 16
GANTT CHART
Tools untuk Membuat Gantt Chart
Microsoft
Project
Microsoft
Excel / Sheets
Trello
(Timeline View)
GanttProject
(gratis)
Asana /
ClickUp
Jira
(Roadmap)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 16/22

## Slide 17
STUDI KASUS
Proyek Pengembangan Portal Berita Kampus
STUDI KASUS
Tim TI kampus akan membangun portal berita mahasiswa dalam waktu 8 minggu. Aktivitas utama meliputi: analisis kebutuhan (1 minggu), desain (2 minggu), pengembangan front-end & back-end (3 minggu, dapat paralel), pengujian (1 minggu), dan peluncuran (1 minggu).
Susunlah Gantt Chart sederhana untuk proyek ini.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 17/22

## Slide 18
STUDI KASUS
Diskusi: Susun Gantt Chart untuk Studi Kasus
Tentukan minggu mulai dan selesai setiap aktivitas
Identifikasi aktivitas mana yang dapat berjalan paralel
Tandai satu milestone penting dalam jadwal tersebut
Diskusikan dalam kelompok kecil (±5 menit), lalu sampaikan hasilnya secara singkat
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 18/22

## Slide 19
RANGKUMAN
Poin-Poin Penting
✓
Manajemen waktu proyek meliputi definisi, urutan, estimasi, penyusunan, dan pengendalian jadwal
✓
Aktivitas proyek diturunkan dari work package pada WBS, lalu dihubungkan melalui dependensi (FS, SS, FF, SF)
✓
Gantt Chart memvisualisasikan jadwal proyek dalam bentuk diagram batang beserta milestone
✓
Gantt Chart mudah dipahami, namun kurang efektif untuk memetakan jalur kritis pada proyek kompleks
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 19/22

## Slide 20
SESI PERKULIAHAN
Rencana Kegiatan Pertemuan Ini
±60'
Ceramah & Diskusi Konsep
Penjelasan manajemen waktu, dependensi aktivitas, dan Gantt Chart, disertai tanya jawab
±30'
Studi Kasus & Diskusi Kelompok
Menyusun Gantt Chart untuk studi kasus proyek portal berita kampus
±10'
Refleksi & Penutup
Rangkuman materi dan penjelasan Tugas Individu 4
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 20/22

## Slide 21
PENUTUP
Referensi
1
Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide), 7th Edition. PMI, 2021.
2
Schwalbe, K. Information Technology Project Management. Cengage Learning.
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 21/22

## Slide 22
Terima Kasih
Pertanyaan & Diskusi
Pertemuan berikutnya: Manajemen Waktu dan Penjadwalan Proyek (CPM/PERT)
TIK2111 • Manajemen Proyek TI • Pertemuan 5 • 22/22